## Hoja1
Sprint Backlog (Sprint 1) Objetivo: Implementar la funcionalidad básica de la calculadora y un diseño básico.
Tareas | #HU | J | V | Tiempo Previsto | Jueves | Viernes | Entrega
Crear estructura HTML para la calculadora | 1,2,3 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 0
Diseñar la interfaz básica con CSS | 6 | 2 | 1
Implementar la lógica de operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división) | 1 | 3 | 2
Limpiar la pantalla de la calculadora al presionar "C" | 2 | 1 | 0
Mostrar el resultado al presionar "=" | 3 | 1 | 0
Manejar operaciones con decimales | 9 | 1 | 1
Testear Negocio | * | 2 | 2
| Total= | 13 | 7
Tabla ya en la practica
Tareas | #HU | J | V | Tiempo Previsto | Jueves | Viernes | Entrega
Crear estructura HTML para la calculadora | 1,2,3 | 2 | 2 | 20 | 11 | 8 | 0
Diseñar la interfaz básica con CSS | 6 | 1 | 2
Implementar la lógica de operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división) | 1 | 2 | 2
Limpiar la pantalla de la calculadora al presionar "C" | 2 | 1 | 0
Mostrar el resultado al presionar "=" | 3 | 1 | 0
Manejar operaciones con decimales | 9 | 1 | 1
Testear Negocio | * | 3 | 2
| Total= | 11 | 9

## Hoja2
Sprint Backlog (Sprint 2) Objetivo: Mejorar la funcionalidad, hacer la calculadora responsiva y añadir nuevas características.
Tareas | #HU | L | M | Tiempo Previsto | Jueves | Viernes | Entrega
Implementar operaciones encadenadas | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 0
Manejar errores de división por cero | 4 | 2 | 1
Hacer la calculadora responsiva | 6 | 1 | 0
Implementar modo oscuro | 10 | 2 | 1
Testear Negocio | * | 2 | 2
| Total= | 10 | 6
Tareas | #HU | L | M
Implementar operaciones encadenadas | 5 | 2 | 1 | Tiempo Previsto | Jueves | Viernes | Entrega
Manejar errores de división por cero | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 9 | 0
Hacer la calculadora responsiva | 6 | 1 | 2
Implementar modo oscuro | 10 | 2 | 2
Testear Negocio | * | 2 | 3
| Total= | 9 | 9