## Sprint 1
Sprint Backlog (Sprint 1) Objetivo: Implementar la funcionalidad básica de la calculadora y un diseño básico.
Tareas | #HU | J | V | Responsable | Tiempo Previsto | Jueves | Viernes | Entrega
Crear estructura HTML para la calculadora | 1,2,3 | 3 | 3 | Freddy | 40 | 20 | 20 | 0
Diseñar la interfaz básica con CSS | 1 | 4 | 4 | Freddy
Implementar la lógica de operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división) | 1 | 3 | 3 | Angel
Limpiar la pantalla de la calculadora al presionar "C" | 2 | 2 | 2 | Angel
Mostrar el resultado al presionar "=" | 3 | 2 | 2 | Ariel
Manejar operaciones con decimales | 1 | 2 | 2 | Ariel
Manejar errores de división por cero | 4 | 2 | 2 | Luis
Testear Negocio | * | 2 | 2 | Luis
| Total= | 20 | 20
Tabla ya en la practica |  |  |  |  | Tiempo Previsto | Jueves | Viernes | Entrega
Tareas | #HU | J | V |  | 40 | 19 | 21 | 0
Crear estructura HTML para la calculadora | 1,2,3 | 3 | 3 | Freddy
Diseñar la interfaz básica con CSS | 1 | 4 | 4 | Freddy
Implementar la lógica de operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división) | 1 | 3 | 3 | Angel
Limpiar la pantalla de la calculadora al presionar "C" | 2 | 2 | 2 | Angel
Mostrar el resultado al presionar "=" | 3 | 2 | 2 | Ariel
Manejar operaciones con decimales | 1 | 2 | 2 | Ariel
Manejar errores de división por cero | 4 | 1 | 1 | Luis
Testear Negocio | * | 2 | 4 | Luis
| Total= | 19 | 21

## Sprint 2
Sprint Backlog (Sprint 2) Objetivo: Mejorar la funcionalidad, hacer la calculadora responsiva y añadir nuevas características.
Tareas | #HU | S | D | Tiempo Previsto | Jueves | Viernes | Entrega
Implementar operaciones encadenadas | 5 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 0
Manejar errores de priorización de Operaciones | 5 | 2 | 3
Hacer la calculadora responsiva | 6 | 2 | 2
Manejar operaciones con decimales | 7 | 2 | 2
Implementar modo oscuro | 8 | 3 | 2
Testear Negocio | * | 3 | 3
| Total= | 15 | 14
En base a lo real:
Tareas | #HU | S | D | Tiempo Previsto | Jueves | Viernes | Entrega
Implementar operaciones encadenadas | 5 | 3 | 2 | 29 | 17 | 12 | 0
Manejar errores de priorización de Operaciones | 5 | 3 | 2
Hacer la calculadora responsiva | 6 | 2 | 1
Manejar operaciones con decimales | 7 | 2 | 2
Implementar modo oscuro | 8 | 4 | 2
Testear Negocio | * | 3 | 3
| Total= | 17 | 12